## Q&As
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | Online quoting | UC 25-Select Vehicles, UC 23-View Shortlist, and more | 1.0 | Progress bar | Section "Return to homepage" on progress bar is not clickable. We assume that it is unnecessary and will be removed. Please confirm. | Ted 22-12-2009: Please assign to design committee Craig 06-01-2010 (on behalf of design committee): For Online Quotes pages, "Return to homepage" is necessary (and so must be clickable), because for these pages (only), there is no left nabigation menu . Hien 07-01-2010: Do we apply the clickable 'Return to homepage' progress bar on Order Placement pages such as: 1. 'Online Order Form' page - in UC028 2. 'Summary screen' page -in UC028 3. 'Order in progress' page - in UC032 Please confirm. | Open | Design Committee | Low |  | Hieu Nguyen | 2009-11-17
15130150 - Nguyễn Đông Quí
2 | Logon & Logout | UC 002 - Maintain Organisations |  | Logon & Logout | Khi login nếu sai user thì sẽ hiển thị ra màn hình là sai user, sai password thì hiển thị sai password hay nếu một trong hai sai thì màn hình sẽ chỉ hiển thị user hoặc password không đúng để tăng tính bảo mật trong login? | Nên chỉ hiển thị user hoặc password không đúng.
3 | Organisations | UC 002 - Maintain Organisations |  | Directorate Maintenance | Field Nation/Country có nên để giá trị mặc định hay không? | Nên để giá trị mặc định cho Field Nation/Country.
4 | Organisations | UC 002 - Maintain Organisations |  | Add Organisation | Phone number có nên đặt một giá trị gợi ý về định dạng số điện thoại, hoặc có thể để mặc định là một mã quốc gia nào đó cho trước? | Nên để mặc định số điện thoại người dùng muốn nhập vào.
5 | Services | UC 003 - Maintain Services |  | Add Service | Service Attendance có một giá trị mặc định hay không? | Nên để giá trị mặc định cho cho service attendance.
6 | Services | UC 003 - Maintain Services |  | Add Service | Service Start expected có nên người dùng có thể nhập ngày tháng năm luôn hay không, hay để người dùng chỉ click vào calendar chọn ngày | Nên vừa cho người dùng nhập vào ngày và có thể chọn click vào calendar.
7 | Services | UC 003 - Maintain Services |  | Amend Service | Có nên thêm button edit trong Premises’ tab hay không? | Thêm button edit để có thể chỉnh sửa dữ liệu.
8 | Geography | UC 004 - Maintain Programmes |  | Add Trust Region | Trust region name có nên sửa thành một thuộc tính selection, được gợi ý từ một số thông tin có sẵn? | Nên đặt lại là selection.
9 | Premises | UC 005 - Maintain Premises |  | Add Premise | Media Contact Name và Catering Contact đặt giá trị mặc định là null, không cần 2 checkbox media contact và catering facilties? | Nên bỏ 2 check box, người dùng có thể nhập vào Media Contact Name và Catering Contact mà không cần click vào 2 checkbox kích hoạt.
10 | Premises | UC 005 - Maintain Premises |  | Minor Work Projects - List Minor Work Project | Có nên thêm button edit hoặc xóa trong Minor Works hay không? | Nên thêm để có thể xóa hoặc chỉnh sửa thông tin.
11 | Premises | UC 005 - Maintain Premises |  | Minor Work Projects - Add Minor Works Project | P/MW Enquiry Received Date nên đặt giá trị mặc định là một ngày để tránh người dùng quên nhập thông tin? | Đặt lại giá trị mặc định và có thể thay đổi ngày đó do người dùng nhập vào học chọn.