## 15130150_Nguyễn Đông Quí
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1 | V. End-user | [5 empty] | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| 1.1. Register |  |  | HKS_ScreenDesign_V. Nguoi dung cuoi A1 A2 Dang ky.xlsx |  |  | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
1.1.1. Open form register
| 1.1.2. Receive confirm email |  |  |  |  | 1.1. First name is not null 1.2. First name have length 1.2. Last name is not null 1.1. Validate email 1.2. Confirm have dulicate email 1.3. Length email
| 1.2. Login |  |  | HKS_ScreenDesign_V. Nguoi dung cuoi B1 B2 Dang nhap.xlsx |  |  | Hoàn thành |  | Cao | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
1.2.1. Single sign on
1.2.2. Switch screen when login
| 1.3. Profile | [5 empty] | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| 1.3.1. Manage information personal |  |  | HKS_ScreenDesign_V. Nguoi dung cuoi C1 Profile.xlsx
| 1.3.2. Change password |  |  | HKS_ScreenDesign_V. Nguoi dung cuoi C2 Doi mat khau.xlsx
| 1.3.3. Recovery password |  |  | HKS_ScreenDesign_V. Nguoi dung cuoi C3 Phuc hoi mat khau.xlsx
| 1.4. Manage library personal | [5 empty] | Hoàn thành |  | Thấp | 1.0.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
1.4.1. Manage personal library content
| 1.4.2. Post content item library |  |  | HKS_ScreenDesign_V. Nguoi dung cuoi D2 Dang item thu vien - Xem truoc.xlsx
| 1.4.3. Track library exploit data |  |  | HKS_ScreenDesign_V. Nguoi dung cuoi D3 Theo doi so lieu khai thac thu vien.xlsx
| 1.4.4. Comment response |  |  | HKS_ScreenDesign_V. Nguoi dung cuoi D4 Xem noi dung phan hoi Comment.xlsx
2 | Contact |  |  | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx |  |  | Hoàn thành |  | Thấp | 1.1.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| 2.1. Contact | [5 empty] | Hoàn thành |  | Thấp | 1.1.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016
| 2.2. Feedback | [5 empty] | Hoàn thành |  | Thấp | 1.1.1 | Hoai Xuan | 21-10-2016 | 21-10-2016 | 21-10-2016

## 15130035-Lê Huỳnh Đức
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
Content Managerment
1 | DashBoard
| A1. DashBoard posts |  |  | HKS_ScreenDesign_II. Quan ly noi dung A1 A2 A3 Dashboard bai viet.xlsx | Có nên cho button "More" ở các khung phân loại bài viết hiển thị giống các khung "Đã Duyệt", "Chờ Duyệt" ? | Nên. Như vậy giúp người dùng dễ phân loại hơn.
A2. Dashboard information expert
A3. Dashboard information firm
2 | Browser
| B1. Search content posts |  |  | HKS_ScreenDesign_II. Quan ly noi dung B1 Tim kiem noi dung de duyet.xlsx | Các bài viết không có phân loại bài viết, vậy có nên bỏ dropdown "Tất cả các loại" ? | Nên bỏ vì tất cả bài viết đã có các button "Phân loại nội dung cần duyệt".
| B2. View detail content |  |  | HKS_ScreenDesign_II. Quan ly noi dung B2 Xem chi tiet noi dung.xlsx | Nên thêm data type "Loại nội dung" vào chi tiết bài viết
| B3. Perform actions with content posts |  |  | HKS_ScreenDesign_II. Quan ly noi dung B2 B3 Xem chi tiet noi dung Sua Duyet.xlsx | Nên bỏ các button Like và Share đi vì không cần thiết trong khi đang duyệt bài.
3 | Sensorship Content
| C1. News managerment |  |  | HKS_ScreenDesign_II. Quan ly noi dung C1 Quan ly tin tuc.xlsx | Nên bỏ các action "Xóa" ở mỗi bài viết đi không? | Nên bỏ vì đã có button "Xóa" ở phần hiển thị. Khi xóa bài viết nào chỉ cần tích vào cột "tích bài viết" vào bấm button "Xóa" sẽ xóa được bài viết.
| C2. Events managerment |  |  | HKS_ScreenDesign_II. Quan ly noi dung C2 Quan ly su kien.xlsx | Có nên để "Short description" không? | Không. Vì đã có "Add description" để mô tả sự kiện.
| C3. Comments managerment |  |  | HKS_ScreenDesign_II. Quan ly noi dung C3 Quan ly comment.xlsx | 1.Nên bỏ các action "Xóa" ở mỗi bài viết đi không? 2. Nên để button "Xóa" cùng dòng với "Search" và "Hiển thị trang" hoặc trên "Hiển thị trang". | Nên bỏ vì đã có button "Xóa" ở phần hiển thị. Khi xóa bài viết nào chỉ cần tích vào cột "tích bài viết" vào bấm button "Xóa" sẽ xóa được bài viết.
Display Content
1 | Display Library
| A1. View general information |  |  | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A1 Tim kiem Xem thong tin chung.xlsx | Có nên bổ sung thêm dropdown "Bài viết được xem nhiều nhất" hoặc "Bài viết được like nhiều nhất" không? | Nên bổ sung để người dùng dễ lọc và tìm kiếm hơn.
| A2. View detail information |  |  | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A2 Xem thong tin chi tiet.xlsx | Có nên để button "Order" ở trang này không ? | Không nên vì đây là thông tin chi tiết thư viện. Nên để button "Order" ở trang đặt hàng.
| A3. View attachment item in library |  |  | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung A3 Xem file dinh kem cua item trong thu vien.xlsx
2 | Scientific Posts
| B1. Display posts |  |  | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B1 Search va filter theo thoi gian.xlsx | Nên bổ sung thêm dropdown " Lọc theo thời gian" không? | Nên bổ sung để giúp người dùng tìm kiếm dễ hơn theo thời gian.
| B2. Comments, like posts |  |  | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung B2 B3 Xem chi tiet Like Share Comment.xlsx | Nên bổ sung thêm button "Sửa" bên góc comment mà người dùng đã comment.
B3. View access thread status
3 | Events
| C1. Display events |  |  | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D1 Hien thi su kien.xlsx | Nên bổ sung thêm dropdown "Lọc theo loại sự kiện" để người dùng dễ tìm kiếm hơn.
| C2. Comments, like events |  |  | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D2 D3 Xem chi tiet Like Share Comment.xlsx | Nên bổ sung thêm lịch trình của sự kiện.
C3. View access status events
| C4. View detail events |  |  | HKS_ScreenDesign_VII. Hien thi noi dung D4 Hien thi chi tiet su kien.xlsx | Nên bổ sung tìm kiếm sự kiện theo tháng để người dùng dễ tìm kiếm hơn.
Contact
1 | Liên lạc, góp ý
| A1. Form nhập thông tin liên lạc |  |  | HKS_ScreenDesign_X. Lien lac A1 A2 Form thong tin lien he gop y.xlsx | -Các trường nhập liệu đúng format, nhập đầy đủ thông tin. -Đính kèm file không vượt quá dung lượng cho phép. -Khi bấm button "Gửi" phải hiện ra thông báo đã gửi thành công hoặc không thành công để người dùng biết. -Khi bấm button "Hủy" phải hiện ra thông báo xác nhận hủy để người dùng biết.
A2. Form nhập liệu góp ý

## Student Name 3
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 | [5 empty] | 18

## Student Name 4
# | Function area | Document | Doc Version | Section/screen | Comment/Question | Answer | Status | Owner | Priority | Closed In Version | Raised by | Date raised | Required finish date | Date closed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18